## Hoja1
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026
TRANSFORMACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL | Foco estratégicos | Objetivos estratégicos | Proyectos estratégicos | Unidad de medida | Meta cuatrienio | Linea Base | Meta 2023 | Avance 2023 | Avance % | Meta 2024 | Avance 2024 | Avance % | Meta 2025 | Avance 2025 | Avance % | Meta 2026 | Avance 2026 | Avance Cuatrienio | Indicador | Responsable
Convergencia regional/Seguridad Humana | G10 Fortalecer la visibilidad de los proyectos del sector. | Foco 1. Desarrollar infraestructura social y productiva mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP. | 1.1. Formular e implementar el programa de Infraestructura Socia | 1.1.1 Formular el Portafolio de proyectos de infraestructura social bajo el mecanismo APP. | Documento | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | Documento aprobado | Vicepresidencia de Estructuración
Convergencia regional/Seguridad Humana | G10 Fortalecer la visibilidad de los proyectos del sector. |  |  | 1.1.2 Estructurar proyectos de infraestructura social y/o rural bajo esquema APP | Proyecto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 2 |  | 0% | Número de proyectos estructurados | Vicepresidencia de Estructuración
Transformación productiva, internacionalización y acción climática | G7 Implementar políticas y estrategias que permitan avanzar hacia la descarbonización del sector transporte. |  | 1.2. Fortalecer el proceso de estructuración de proyectos de APP. | 1.2.1 Incluir en las nuevas estructuraciones los lineamientos de infraestructura verde sostenible | Número | 15 | 5 | 1 | 1 | 10% | 5 | 5 | 50% | 5 |  |  | 10 |  | 50% | Número de estructuraciones con lineamientos de infraestructura verde incluidos | Vicepresidencia de Estructuración
Convergencia regional | G7 Implementar políticas y estrategias que permitan avanzar hacia la descarbonización del sector transporte. |  | 1.3. Estructurar proyectos APP que amplien la infraestructura de transporte. | 1.3.1 Estructurar aeropuertos bajo esquema de asociación público privada | Proyecto | 3 | 0 | 1 | 1 | 33% | 2 | 2 | 66% | 2 |  |  | 3 |  | 66% | Número de proyectos estructurados | Vicepresidencia de Estructuración
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos |  |  | 1.3.2 Estructurar proyectos de infraestructura logística especializada | Proyecto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 1 |  | 0% | Número de proyectos estructurados | Vicepresidencia de Estructuración
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. |  |  | 1.3.3 Estructurar proyectos de infraestructura carretera bajo el esquema APP incluyendo los lineamientos de plan nacional de seguridad vial. | Proyecto | 41 | 37 | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 75% | 3 |  |  | 2 |  | 75% | Número de proyectos estructurados | Vicepresidencia de Estructuración
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos |  |  | 1.3.4 Estructurar proyectos de infraestructura férrea bajo el esquema APP | Proyecto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 |  |  | 3 |  | 100% | Número de proyectos estructurados | Vicepresidencia de Estructuración
Seguridad Humana | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos |  |  | 1.3.5. Estructurar proyectos de infraestructura del modo fluvial | Proyecto | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 |  |  | 1 |  | 0% | Número de proyectos estructurados | Vicepresidencia de Estructuración
Convergencia regional | G1 Desarrollar una red de infraestructura de transporte regional que facilite la conectividad de los ciudadanos con los nodos de servicios (salud, educación, trabajo, cultura) y acceso a alimentos, vestido, medicinas, tecnología, servicios domiciliarios. | Foco 2. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP. | 2.1. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura | 2.1.1 Adjudicar Proyectos de Concesión bajo esquema de asociación publico privada -APP. | Proyecto | 8 | 1 | 2 | 2 | 29% | 4 | 2 | 29% | 7 |  |  | 7 |  | 29% | Proyectos de APP adjudicados | Vicepresidencia de Estructuración/Vicepresidencia Jurídica
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. |  |  | 2.1.2 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | Km | 3727.11 | 3167.11 | 108.78 | 94.46 | 87% | 233 | 260.85 | 112% | 521 |  |  | 560 |  | 112% | Km de vía primaria construidos bajo el esquema de APP | Vicepresidencia Ejecutiva
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. |  |  | 2.1.3 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | Km | 4907.41 | 3370.69 | 155.33 | 160.49 | 103% | 242.95 | 458.31 | 188.6% | 630.95 |  |  | 1536.05 |  | 188.6% | Km de vía primaria rehabilitados bajo el esquema de APP | Vicepresidencia Ejecutiva
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. |  |  | 2.1.4 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento | Proyectos | 26 | 16 | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 250% | 3 |  |  | 10 |  | 250% | Número de proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | Vicepresidencia Ejecutiva
Convergencia regional/Seguridad Humana | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. |  |  | 2.1.5 Modernizar la infraestructura en los aeropuertos concesionados. | Intervención | 12 | 0 | 3 | 3 | 33% | 9 | 9 | 100% | 15 |  |  | 12 |  | 100% | Número de intervenciones en aeropuertos concesionados realizadas | Vicepresidencia de Gestión Contractual
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos |  |  | 2.1.6 Modernizar la infraestructura en los puertos concesionados. | Intervención | 8 | 0 | 2 | 2 | 25% | 4 | 4 | 100% | 6 |  |  | 8 |  | 100% | Número de intervenciones en puertos concesionados realizadas | Vicepresidencia de Gestión Contractual
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo |  |  | 2.1.7 Formular la Estrategia Global de Sostenibilidad de la ANI | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Documento de estrategia global de sostenibilidad aprobado | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos |  |  | 2.1.8 Gestionar la disponibilidad de los corredores férreos a cargo de la ANI para su operación | % | 85% | 0 | 85% | 85% | 100% | 85% | 85% | 100% | 85% |  |  | 85% |  | 100% | Porcentaje de meses de disponibilidad de operación de los corredores férreos con contrato de concesión | Vicepresidencia de Gestión Contractual
Seguridad Humana | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos |  |  | 2.1.9 Intervenir la red fluvial nacional bajo esquema APP | Km | 117 | 0 | 117 | 117 | 100% | 117 | 117 | 100% | 117 |  |  | 117 |  | 100% | Kilómetros intervenidos | Vicepresidencia de Gestión Contractual
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | Foco 3. Fortalecer la institucionalidad de la Agencia con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión. | 3.1. Fortalecer estructuralmente la Agencia para atender los nuevos retos. | 3.1.1 Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Puntaje | 93.5 | 88.2 | 93.5 | 88.2 | 94% | 93.5 | 86.2 | 92.19% | 93.5 |  |  | 93.5 |  | 92.19% | Puntaje FURAG obtenido | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo |  |  | 3.1.2 Generar acciones que permitan el fortalecimiento de la entidad, con el fin de mejorar las condiciones de operación de la Agencia. | % | 100% | 0 | 25 | 25 | 25% | 50 | 50 | 100% | 75 |  |  | 100 |  | 100% | % Plan implementado | Vicepresidencia de Gestión Corporativa
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo |  |  | 3.1.3 Potencializar la comunicación para el mejoramiento de la gestión institucional y fortalecimiento de la cultura organizacional. | % | 100% | 0 | 25 | 25 | 25% | 50 | 50 | 100% | 75 |  |  | 100 |  | 100% | % plan de comunicaciones ejecutado | Vicepresidencia de Gestión Corporativa
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. |  |  | 3.1.4 Porcentaje de implementación de trámites en línea en el Sector "concepto de viabilidad técnica para ubicación de estaciones de servicio en vías nacionales concesionadas" | % | 100% | 0 | 25 | 25 | 25% | 50 | 50 | 100% | 75 |  |  | 100 |  | 100% | Porcentaje de trámites en línea implementados | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Convergencia regional | G11 Generar los lineamientos estratégicos en Política pública y normatividad que permitan la construcción del presente y futuro del sector |  |  | 3.1.5 Promover el Enfoque de Género en la ANI. | % | 100% | 0 | 25 | 25 | 25% | 50 | 50 | 100% | 75 |  |  | 100 |  | 100% | % de cumplimiento de las actividades del plan de trabajo | Equipo trasnversal de género
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. |  | 3.2. Implementar herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento y monitoreo al desarrollo de los proyectos de los diferentes modos garantizando la transparencia en la gestión. | 3.2.1 Desarrollar la infraestructura de datos de la Agencia para generar gobierno de datos. | % | 100% | 0 | 25 | 25 | 25% | 50 | 25 | 50% | 75 |  |  | 100 |  | 50% | % Plan de infraestructura de datos implementado | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. |  |  | 3.2.2 Implementar servicios digitales de información para la toma de decisiones. | % | 100% | 0 | 25 | 25 | 25% | 50 | 25 | 50% | 75 |  |  | 100 |  | 50% | % Plan de servicios digitales implementado | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. |  |  | 3.2.3 Fortalecer los sistemas de información de apoyo que faciliten la gestión misional | % | 100% | 0 | 25 | 25 | 25% | 50 | 25 | 50% | 75 |  |  | 100 |  | 50% | % plan de fortalecimiento implementado | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. |  | 3.3. Implementar nuevos mecanismos de solución de conflictos en los proyectos a cargo de la ANI. | 3.3.1 Fortalecer la estrategia para la atención de las situaciones de conflictividad con las comunidades y otros grupos de interes que se presenten en los diferentes proyectos, de manera integral y articulada. | % | 100% | 0 | 25 | 25 | 25% | 50 | 50 | 100% | 75 |  |  | 100 |  | 100% | % plan de trabajo implementado | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno